## Этапы подготовки центра
Этапы подготовки учебного центра
Неделя 1 — первая неделя работ. Полоса — ориентир по длительности: для «от …» взята нижняя граница, для «до 2 недель» — две недели, для устава — две недели (верхняя граница 14 календарных дней). Этапы 1–6 и лицензия начинаются параллельно. Заявление подаётся после закрытия этапов 2–6, на графике это недели 5–6. Настройка администрирования — неделя 7. Запуск показан с недели 8 и продолжается дальше. Для лицензии на графике отложены 12 недель (3 месяца); фактический срок зависит от комплекта документов.
№ | Этап | Длительность этапа | Начало, неделя | Окончание, неделя | Комментарии | Недели проекта
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Внесение изменений в устав в части вида деятельности | 7–14 календарных дней | 1 | 2 | По подпункту «а» пункта 5 Требований, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334, в учредительных документах организации указывают вид услуг в области охраны труда, для оказания которых нужна аккредитация.
2 | Помещение и материально-техническая база | от 2 недель | 1 | 2 | При готовом помещении и материально-технической базе проводится проверка полноты оснащения под реализацию программ. Если нужно обучение на высоте, необходимо закупить и установить полигон для отработки практических навыков либо заключить договор аренды. Запуск можно вести параллельно: начать обучение по основным программам, а обучение на высоте подключить по готовности полигона.
3 | Подготовка преподавателей и членов комиссии по проверке знаний | до 2 недель | 1 | 2 | Возможно, имеется подготовленный персонал, обученный по необходимым программам для формирования комиссии. Необходимо не менее двух преподавателей по каждой программе; это могут быть одни и те же люди. Общее количество членов комиссии — не менее трёх.
4 | Программы и материалы проверки знания | от 4 недель | 1 | 4 | Разработать и утвердить по каждому виду программу, учебно-методические материалы и материалы для проверки знания.
5 | Разработка положения об учебном центре, учёте документов и персональных данных | от 2 недель | 1 | 2 | Дополнительно оформить шаблоны договоров, форм заявок, протоколов и журналов.
6 | Сайт, справочная база и дистанционное обучение | от 4 недель | 1 | 4 | В случае применения дистанционного формата нужна система обучения на основании постановления Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334. Возможно приобретение готовых решений. Потребуется время на настройку и внедрение системы под процесс.
7 | Заявление на аккредитацию. Рассмотрение включения в реестр | 2 недели | 5 | 6 | Комплект собирать, когда устав зарегистрирован и закрыты этапы 2–6. Заявление подаётся через Госуслуги, без госпошлины, с подписью руководителя.
8 | Настройка администрирования процесса | 1 неделя | 7 | 7 | Регистрация заявок, учёт обучения, оформление протоколов и записей в реестре. Настройка кабинета учебного центра во ФГИС СОУТ. Возможно, потребуется система учёта. Как правило, готовые решения СДО не имеют необходимой системы учёта для конкретного процесса.
9 | Запуск работы учебного центра | постоянно | 8 | далее | При увеличении объёмов потребуется решение по автоматизации процесса. | bar: Недели проекта 1 to Недели проекта 16
10 | Лицензия на дополнительное профессиональное образование | несколько месяцев | 1 | 12 | Нужна, когда центр ведёт повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Этот контур идёт параллельно и срок аккредитации не сдвигает.
Обозначения
Подготовка, параллельно с недели 1
Заявление и включение в реестр
Настройка администрирования
Запуск, далее постоянно
Лицензия на ДПО, параллельно